教务处2013—2014学年第一学期工作指南

一、2013-2014学年第一学期教学工作要点

（一）做好开学初教学准备工作

各教学单位组织好全体教师按照教务处下达的教学课程表，做好开学初的教学准备，包括：教师返校情况统计，预案准备，兼职教师课表的再次确认，学生教材发放，教师授课准备，集体备课，新教室的位置指引（对师生），要求做到有备无患，确定后的课表印刷后发放。

（二）做好2010级毕业设计（论文）启动工作

各专业结合专业实际制订或修订2010级毕业设计（论文）工作规范，教务处修订2010级毕业设计（论文）工作规范，细化毕业设计（论文）每个环节的质量标准或基本要求，各保障部门提出保障措施。

（三）提高教师素质，提升教学水平

继续鼓励教师参加各种教科研、专项培训、国内外交流学习、社会实践活动（双师型），持续提升个人素质。在全院范围内继续开展广泛教学方法研讨与改革活动。

（四）做好教学秩序、教学建设、教学管理与教学质量工作

1.继续稳定教学秩序（做好开学初、期中教学检查及全过程的教学检查工作计划；做好开学初学生补考组织、学籍注册与学籍处理工作，严格控制因个人原因的调课次数）。

2.续加强教学建设与管理工作。

3.学管理重心转向抓日常课堂质量（教师讲课质量、学生听课效果），从形式向内容转化，从抓表面想抓内涵转变，发挥各系部主任的作用，逐步落实院系两级管理的责任制。

（五）继续深化我院教学改革

1.在总结前期继续深化我院教学改革教学方法改革经验的基础上，为进一步深化改革，扩大推广改革的范围，积极进行教学方法改革探索。

2.教务处围绕学院“具有创新精神的复合型、应用型高级专门人才”的人才培养目标，推进学院三级能力指标体系建设。

3.教务处组织各系部结合本专业实际完善本专业相应的能力指标。

4.贯彻执行2013级新生第一周教学实践周工作。

（六）筹备召开第二次教学工作会议，全面提升教育教学质量

1.组织完成2013级本科人才培养方案、教学计划、课程说明和课程教学大纲的编写和印发；

2.起草《耿丹学院第二次教学工作会议》实施方案并负责修订和落实；

3.对2013级新生考研意向进行全面摸底调查，组织各系开展相关讲座、召开专题会议等活动，为2013学生鼓劲；

4.教学管理和教辅人员要继续提升管理、服务意思与服务水平，提高个人素质及工作效率、促进教学工作的和谐进步；进一步提高教学管理系统的开发利用水平；办好教学工作简报；组织好教学管理及教辅人员的培训工作；探索教学例会的新模式，提高会议质量。

（七）做好2014年度民办教育发展促进项目申报工作

二、2013-2014学年第一学期周教学工作指南

| 周次 | 时间 | 事 项 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 0 | 8.19 │ 9.1 | 1.统计教师返校情况、各系（部）组织召开全体教师（含本学期兼职教师）会议； 2.完成2013级新生入学分班、入学教育、入学考试及2013级实验班遴选等工作； 3.课表调整； 4.组织发售学生教材； 8月29日14：00在第一会议室召开教材发售协调会，要求保卫、后勤、教务处有关人员、各教秘、学工办主任、辅导员参加;9月1日9:00发售10-12级学生教材； 5.协同保卫处、后勤处、现代教育技术中心等部门对教室教学设施和教学环境再进行彻底检查：包括桌椅是否备齐、黑板、板擦、粉笔等是否到位、完好，教室通风是否良好，各教室门锁是否完好等，现代教育技术中心按作息时间表调整好铃声，检查电教设备是否能够正常运转，各系与相关部门对机房、实验室等进行检查，确保各种实践、实验等教学工作正常进行； 3.各系（部）做好开课的准备工作，检查教学文件（教学日历、教学计划、教学大纲、教案等）、新开课教师试讲、将学生点名册发给任课教师； 6.制定第1、2周教学秩序检查方案； 7.组织召开本学期开学初教学准备会（第一次教学例会） |  |
| 1 | 9.2 │ 9.6 | 1.学期初教学工作检查，按学院通知执行； 2.将本学期体育课重修安排通告学生，组织学生申报； 3.教务处汇总各教学单位本学期教学工作指南； 4.做好上学期期末考试成绩分析和补考工作； 5.统计本学期各系部专、兼职教师情况； 6.统计10-12级教材购买情况，做好各年级教材的补购及调换；9月5日10:00-6日12：00发放2013级学生教材，完成自编教材发放； 7.9月5日新生分班； 8.制定2012级学生早读管理办法并通知实施； 9.大学英语四六级过关率分析； 10.修订教学管理文件 |  |
| 2 | 9.9 │ 9.13 | 1.继续学期初教学检查，按学院通知执行； 2.补考阅卷和成绩登统，整理上学期全部试卷，试卷入库存档，将期末考试成绩分析及成绩单、补考成绩单及相关数据报送教务处；根据补考成绩发布各年级学业状况； 3.考试违纪学生处理； 4.核算上学期教师工作量并报人事处； 5.学生学籍异动情况处理与统计； 6.各系部申报 2013-2014学年青年导师制名单； 7.与中国图片社联系，确定2010级学生毕业图像信息采集事宜； 8.学生到校注册情况统计； 9.安排2009级学位英语考试事宜； 10.修订2010级毕业设计（论文）工作规范（初稿）； 11.汇总2012级早读出勤率并通报，此项工作延续到第15周； 12.组织召开本学期第二次教学例会 13.各系要做好2013级新生教学实践周的教学工作 |  |
| 3 | 9.16 │ 9.20 | 1.学位信息录入上报工作； 2.完成教材补购工作； 3.整理归档2009级毕业设计（论文）相关材料，印刷2013届毕业设计（论文）工作总结； 4.进行期初教学检查工作总结； 5.签订2013-2014学年青年导师制培养协议书； 6.汇总本学期各系部所有专兼职教师 |  |
| 4 | 9.23 │ 9.27 | 1.编制教学简报； 2.理论课程重修报名； 3.完成2010级毕业设计（论文）工作规范修订，审定各系（专业）毕业设计（论文）规范，印刷并发放； 4.组织召开本学期第三次教学例会； |  |
| 6 | 10.8 │ 10.12 | 1.2013-2014学年第二学期教材招标（包括教材招标文件、教材招标公告的网上公布、书商信息和教材报价信息的收集、汇总）； 2.大学英语四、六级报名工作准备； 3.各教学单位录入2013-2014学年第二学期教学执行计划； 4.2010级学生毕业图像信息采集前的学生信息核对并报中国图片社； 5.组织召开本学期第四次教学例会 |  |
| 7 | 10.14 │ 10.18 | 1.审核2013-2014学年第二学期教学执行计划； 2.赴美带薪实习学生考试工作安排； |  |
| 8 | 10.21 │ 10.25 | 1.提高师资队伍教学水平的措施制定及实施——导师制的进一步落实； 2.下达第二学期教学任务； 3.安排期中考试事宜；各系组织试卷命题、印刷及分装，教考分离试卷命题、印刷及分装； 4.与各系部沟通确定期中考试课程，安排期中考试时间、地点和监考人员； 5.召开2013-2014学年第二学期教材开标会确定书商并签订协议； 6.编排教学简报； 7.组织召开本学期第五次教学例会 |  |
| 9 | 10.28 │ 11.1 | 1.期中考试； 2.大学英语四、六级考试准备工作； 3. 2010、2011、2012级在校生学年学籍电子注册（财务处提供欠费清单，学籍处理及学籍异动情况，实施处理）； 4.2013级新生学籍电子注册； 5.2013版《学生名册》的制作； 6.2013届毕业生学籍、学历、学位等档案整理、归档工作； 7.2010级学生毕业图像信息采集； 8.审核2013-2014学年第二学期教学任务； 9.征订第二学期教师及学生教材； | 按市教委要求操作 |
| 10 | 11.4 │ 11.8 | 1.期中考试成绩登录与总结； 2.筹备2013年6月大学英语四六级考试表彰大会（与学生处奖学金表彰一起）； 3.收集各系学生耳机待维修状况，与有关部门联系，安排耳机的维修、或调换，确定好时间、地点和方法。 4.组织召开本学期第六次教学例会； 5.编排第二学期课程表 |  |
| 11 | 11.11 │ 11.15 | 1.期中教学检查； 2.申报第二学期公共选修课； 3.安排大学英语四、六级考试事宜； |  |
| 12 | 11.18 │ 11.22 | 1.2009级学生毕业证书、学位证书及其封皮的制作； 2.落实第二学期教师及学生教材征订工作； 3.期中教学检查工作总结； 4.组织召开本学期第七次教学例会 |  |
| 13 | 11.25 │ 11.29 | 1.2010级学生毕业资审的前期准备及毕业相关工作； 2.期末考试工作安排； 3.编制教学工作简报； |  |
| 14 | 12.2 │ 12.6 | 1.2010级学生截止到当前课程通过情况的统计和学位授予相关工作； 2.审核实验班学生进出调整工作，召开实验班研讨会； 3.2013-2014学年第二学期学生复学工作； 4.下发第二学期初排课表； 5.组织召开本学期第八次教学例会 |  |
| 15 | 12.9 │ 12.13 | 1.与各系沟通确定期末考试课程； 2.安排期末考试时间、地点和监考人员； 3.各系组织试卷命题、印刷及分装； 4.各系部组织召开期末考试培训会； 5.学生评教； 6.教师评学； 7.发放教师用书。 |  |
| 16 | 12.16 │ 12.20 | 1.青年教师导师制制度的改进与落实； 2.2013-2014学年第一学期青年导师制考核； 3.确定第二学期课表； 4.准备第二学期体育课和公共选修课数据； 5.公布期末考试考表； 6.大学英语四、六级考试； 7.收集各系部上报自编教材印刷申请； 8.整理学生评教及教师评学结果并发布； 9.组织召开本学期第九次教学例会 |  |
| 17 │ 18 | 12.23 │ 13.1.5 | 1.组织学生选报第二学期体育课、公选课和专业选修课等； 2.编制寒假前后教学工作安排； 3.整理出本学期工作总结及下学期工作要点； 4.期末考试成绩登录及公布期末考试成绩； 5.第二学期学籍处理工作的提前预警； 6.编制教学工作简报； 7.组织召开本学期第十次教学例会 |  |

说明：

1.以上指南可以按照上级通知和有关规定适度调整。

2.各岗常规工作和临时工作未列表中。